## Tabelle1
Tag | Datum: | Abwesenheit: | erledigte Tasks: | Probleme : | DailyScrum
Freitag | 2018-03-02 | Mikula | Funktionsbeschreibung | - | GUI Besprechung
Samstag
Sonntag
Montag | -
Dienstag | -
Mittwoch | 2018-03-07 | - | User Mockups/händisch | - | Datenmodell skizzieren
Donnerstag | 2018-03-08 | - | ERD Datenmodell | -
Freitag | 2018-03-09 | Unterkofler | User Mockups/mit Tool |  | Admin Mockup erstellen
Samstag
Sonntag
Montag | 2018-03-12 | Mikula | - |  | -
Dienstag | 2018-03-13 | - | Admin Mockup/händisch | - | mockup mit Tool verarbeiten
Mittwoch | 2018-03-14 | Mikula | GUI User | - | physisches Modell anlegen
Donnerstag | 2018-03-15 | Mikula | - | - | -
Freitag | 2018-03-16 | - | UserStories | - | GitHub einrichten, GUI Admin erstellen
Samstag
Sonntag
Montag | 2018-03-19 | - | - | Schulfrei | -
Dienstag | 2018-03-20 | - | - | - | Webservicebesprechung
Mittwoch | 2018-03-21 | - | StoryMap, GUI Admin | - | -
Donnerstag | 2018-03-22 | Mikula | - | DBI Test | -
Freitag | 2018-03-23 | Mikula | Technische Umsetzung | - | Webservicebesprechung
Samstag | O
Sonntag | S
Montag | T
Dienstag | E
Mittwoch | R
Donnerstag | F
Freitag | E
Samstag | R
Sonntag | I
Montag | E
Dienstag | N
Mittwoch | 2018-04-04 | Mikula, Unterkofler | allg. Beschreibung | halbes Team fehlt | Akzeptanzkriterien/User-Stories
Donnerstag | 2018-04-05 | Mikula | - | - | -
Freitag | 2018-04-06 | Mikula | - | - | Aufgaben zuordnung
Samstag
Sonntag
Montag | 2018-04-09 | Mikula | - | - | -
Dienstag | 2018-04-10 | Mikula | - | halbes Team fehlt | -
Mittwoch | 2018-04-11 | Mikula | - | - | -
Donnerstag | 2018-04-12 |  | - | - | -
Freitag | 2018-04-13 |  | - | Mathe-SA | -
Samstag
Sonntag
Montag | 2018-04-16 | Mikula | - |  | -
Dienstag | 2018-04-17 | Melanie | - |  | -
Mittwoch | 2018-04-18 | Melanie | - |  | -
Donnerstag | 2018-04-19 | Melanie, Bugelnig, Unterkofler | - | Physik-Test | -
Freitag | 2018-04-20 | Mikula | - | Deutsch-SA | -
Samstag
Sonntag
Montag | 2018-04-23 | Unterkofler, Mikula | Android-Database, Webservices/Android&Netbeans | - | Webservice fix bugs
Dienstag | 2018-04-24 | - | Login/Logout, Register, show Products, show Product | Webservice funktioniert nicht | Datenbank umschreiben/temporäre Objekte(temporäre Lösung für Präsentation)
Mittwoch | 2018-04-25 | - | Error handeling
Donnerstag | 2018-04-26 | Mikula
Freitag | 2018-04-27 | Bugelnig | WebService funktionsfähig | - | Aufgaben zuordnung
Samstag
Sonntag
Montag | -
Dienstag | -
Mittwoch | 2018-05-02 | Bugelnig
Donnerstag | 2018-05-03 | Bugelnig
Freitag | 2018-05-04 | -
Samstag
Sonntag
Montag | 2018-05-07 | Unterkofler, Mikula
Dienstag | 2018-05-08
Mittwoch | 2018-05-09
Donnerstag | -
Freitag | -
Samstag
Sonntag
Montag | 2018-05-14
Dienstag | 2018-05-15
Mittwoch | 2018-05-16
Donnerstag | 2018-05-17
Freitag | 2018-05-18
Samstag
Sonntag
Montag | -
Dienstag | -
Mittwoch | 2018-05-23
Donnerstag | 2018-05-24
Freitag | 2018-05-25
Samstag
Sonntag
Montag | 2018-05-28
Dienstag | 2018-05-29
Mittwoch | 2018-05-30
Donnerstag | -
Freitag | -
Samstag | 2018-06-02
Sonntag | 2018-06-03
Montag | 2018-06-04
Dienstag | 2018-06-05
Mittwoch | 2018-06-06
Donnerstag | 2018-06-07
Freitag | 2018-06-08
Samstag
Sonntag
Montag | 2018-06-11
Dienstag | 2018-06-12
Mittwoch | 2018-06-13